## Planning
Project: RPM-proftaak
| Uit te voeren door: Ramon van Veghel, Philip Klok en Melanie Hoogenboom | [15 empty] | NB: lees alle 6 tooltips/notes (hover over cellen met rood driehoekje).
| Start datum: | 2021-05-10
[7 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4
|  |  | Max. uren per dag >>> | 1 | 5 | 1.5 | 2.5 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1.5 | 2.5 | 5 |  |  | 1 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 5 |  |  | 1 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 5
| Activiteit | Milestone | Uren | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06
1 | Gesprek met de opdrachtgever |  | 1 | bar: 2021-05-10
2 | Programma van eisen |  | 7.5 | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 5; 2021-05-12: 1.5; 2021-05-17: 1
3 | Projectplan |  | 1.5 | 2021-05-10: 0; 2021-05-18: 1.5
4 | Functioneel Ontwerp |  | 9 | 2021-05-10: 0; 2021-05-18: 3.5; 2021-05-19: 1.5; 2021-05-20: 2.5; 2021-05-21: 1.5
5 | Technisch Ontwerp |  | 11 | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 3.5; 2021-05-25: 3.5; 2021-05-26: 1.5; 2021-05-27: 2.5
6 | Configuratie overzicht |  | 1 | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-27: 1
7 | Project werken |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-28: 5; 2021-05-31: 1; 2021-06-01: 3.5
8 | Testplan |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
9 | Acceptatie test |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
10 | Evaluatie document |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
11 | Onderhouds document |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
12 | Kwaliteits handboek |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
13 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
14 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
15 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
16 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
17 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
18 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
19 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
20 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
21 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
22 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
23 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
24 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
25 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
26 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
27 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
28 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
29 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
30 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
31 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
32 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
33 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
34 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
35 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
36 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
37 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
38 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
39 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
40 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
41 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
42 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
43 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
44 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
45 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
46 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
47 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
48 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
49 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
50 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
51 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
52 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
53 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
54 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
55 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
56 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
57 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
58 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
59 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
60 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
61 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
62 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
63 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
64 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
65 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
66 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
67 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
68 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
69 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
70 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
71 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
72 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
73 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
74 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
75 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
76 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
77 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
78 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
79 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
80 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
81 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
82 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
83 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
84 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
85 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
86 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
87 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
88 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
89 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
90 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
91 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
92 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
93 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
94 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
95 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
96 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
97 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
98 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
99 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
100 |  |  |  | 2021-05-10: 0; 2021-05-11: 0; 2021-05-12: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-18: 0; 2021-05-19: 0; 2021-05-20: 0; 2021-05-21: 0; 2021-05-25: 0; 2021-05-26: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-01: 0; 2021-06-02: 0; 2021-06-03: 0; 2021-06-04: 0
Note on B3: Laat de planning altijd op een maandag beginnen! Als je bijvoorbeeld pas op de eerste woensdag begint te werken aan het project, kun je in rij 5 voor die eerste maandag en dinsdag een 0 invoeren.
Note on D5: Om uren per dag te wijzigen, zie tabblad Uren.
Note on A6: Deze kolom kun je gebruiken om de volgorde van items te veranderen. Als je de nummers verandert en je de betreffende rijen selecteert, dan kun je ze opnieuw sorteren.
Note on C6: Vul hier een datum in om aan te geven wanneer iets klaar moet zijn. Vul dan bij voorkeur een 0 in bij de kolom uren. Tip: Je kunt i.p.v. een datum te typen, een "=" typen en dan bovenin de datum aanklikken die je wilt hebben. (Zie voorbeeld in C11)
Note on D6: Alleen in deze kolom uren invullen. Er móet een getal in staan, desnoods een 0, zoals bij een milestone.
Note on M6: Als je tussen week 1 en week 2 van de cyclus een week vakantie hebt, dan moet je de formule in deze cel veranderen van =L6+1 naar =L6+8. Heb je twee weken vakantie gehad, dan wordt dat =L6+15. Voor de maandagen in de volgende weken werkt dat hetzelfde. Je moet voor deze wijziging eerst dit tabblad 'unprotecten'. (Klik met rechtermuisklik op het tabblad "Planning".)

## Uren
Aantal uren te besteden per dag
Dag | Uren
Maandag | 1
Dinsdag | 3.5
Woensdag | 1.5
Donderdag | 2.5
Vrijdag | 5
Note on C5: In deze kolom MOET een getal staan. Kijk in je werkrooster hoeveel uren je op een dag aan het project kunt werken.